## Información básica
MOVISTAR
Basisinformationen |  | Equipo de proyecto
Nombre del proyecto | Movistar | Nombre | Email | Teléfono
Jefe de proyectos | Juan Villamil | Michel jimenez | mcjimenez262@misena.edu.co | 3223342544
|  | Duvan Estrada | deestrada49@misena.edu.co | 3203458685
Fecha de comienzo | 2021-02-08

## Plan de proyecto
| Movistar |  |  | 3.25 meses
Iniciar visualización en la semana del proyecto
| Jefe de proyectos | Juan Villamil
| Fecha de comienzo | 2021-02-08 |  |  |  | 1
| Fecha de hoy | 2021-07-15 | [5 empty] | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 7 | [6 empty] | Semana 8 | [6 empty] | Semana 9 | [6 empty] | Semana 10 | [6 empty] | Semana 11 | [6 empty] | Semana 12 | [6 empty] | Semana 13 | [6 empty] | Semana 14 | [6 empty] | Semana 15 | [6 empty] | Semana 16 | [6 empty] | Semana 17 | [6 empty] | Semana 18 | [6 empty] | Semana 19 | [6 empty] | Semana 20 | [6 empty] | Semana 21 | [6 empty] | Semana 22 | [6 empty] | Semana 23
| Fecha de finalización más pronto posible | 2022-03-23 | [5 empty] | 2021-02-08 | [6 empty] | 2021-02-15 | [6 empty] | 2021-02-22 | [6 empty] | 2021-03-01 | [6 empty] | 2021-03-08 | [6 empty] | 2021-03-15 | [6 empty] | 2021-03-22 | [6 empty] | 2021-03-29 | [6 empty] | 2021-04-05 | [6 empty] | 2021-04-12 | [6 empty] | 2021-04-19 | [6 empty] | 2021-04-26 | [6 empty] | 2021-05-03 | [6 empty] | 2021-05-10 | [6 empty] | 2021-05-17 | [6 empty] | 2021-05-24 | [6 empty] | 2021-05-31 | [6 empty] | 2021-06-07 | [6 empty] | 2021-06-14 | [6 empty] | 2021-06-21 | [6 empty] | 2021-06-28 | [6 empty] | 2021-07-05 | [6 empty] | 2021-07-12
 | time axis 2021-02-08 to 2021-07-18
Elemento PSP | Tarea/paquete de trabajo | time axis 2021-02-08 to 2021-07-18
1 | FASE DE ANÁLISIS | Encargado/a | Comentario | Fecha de inicio | Duración | Fecha de finalización | 100%
1.0 | tema de proyecto | Duvan Estrada | Soportes tecnicos del data center | 2021-02-08 | 30 | 2021-03-19 | 100%
1.1 | Nombre de la empresa | michel jimenez | Escogimos la empresa movista | 2021-02-08 | 30 | 2021-03-19 | 100%
1.2 | Diagrama de la infraestructura de la empresa | Duvan Estrada | Se realizo la infraestructura de la empresa | 2021-02-08 | 30 | 2021-03-19 | 100%
1.3 | Instalacion de windows server | Michel jimenez | Primero se descragan las imagen iso y despues Se realizo una intalacion en windows server | 2021-03-23 | 8 | 2021-04-01 | 100%
1.4 | Directorio activo | Duvan Estrada | Realizamos un directorio activo | 2021-03-23 | 8 | 2021-04-01 | 100%
1.5 | Creacion de los grupos y los usarios | Michel jimenez | Ralizamos una ceacion de los grupos y los usuarios | 2021-03-23 | 8 | 2021-04-01 | 100%
1.6 | Restriciones de los usuarios | Duvan Estrada | Se le restrigen a los usuaria de las capetan que no pueden ver | 2021-04-13 | 8 | 2021-04-22 | 100%
1.7 | Presupuesto | Michel jimenez | Se realiza el presupuesto del proyecto | 2021-04-13 | 8 | 2021-04-22 | 100%
1.8 | localizacion del lugar de la empresa | Duvan Estrada | se puestra el lugar de implemantacion y de la empresa | 2021-04-13 | 8 | 2021-04-22 | 100%
2 | FASE DE PLANEACIÓN | Encargado/a | Comentario | Fecha de inicio | Duración | Fecha de finalización | 91.67%
2.1 | creacion sistema y servicios | Michel jimenez | iis, da, da,file server, gpo | 2021-04-23 | 15 | 2021-05-13 | 100%
2.2 | creacion sistema y servicios | Duvan Estrada | iis, da, da,file server, gpo | 2021-04-23 | 15 | 2021-05-13 | 100%
2.3 | creacion sistema y servicios | Michel jimenez | iis, da, da,file server, gpo | 2021-04-23 | 15 | 2021-05-13 | 100%
2.4 | test enviroment | Duvan Estrada | creacion de replicac,.....robocopy, zabiits | 2021-05-14 | 30 | 2021-06-24 | 50%
2.5 | test enviroment | Michel jimenez | creacion de replicac,.....robocopy, zabiits | 2021-05-14 | 30 | 2021-06-24 | 100%
2.6 | test enviroment | Duvan Estrada | creacion de replicac,.....robocopy, zabiits | 2021-05-14 | 30 | 2021-06-24 | 100%
2021-07-02 | documentacion y testeo | Michel jimenez | creacion de cotizacion, documentos, inicios aws, creacion azure, devops, git | 2021-06-25 | 15 | 2021-07-15 | 30%
2021-08-02 | documentacion y testeo | Duvan Estrada | creacion de cotizacion, documentos, inicios aws, creacion azure, devops, git | 2021-06-25 | 15 | 2021-07-15 | 30%
2021-09-02 | documentacion y testeo | Michel jimenez | creacion de cotizacion, documentos, inicios aws, creacion azure, devops, git | 2021-06-25 | 15 | 2021-07-15 | 30%
3 | FASE DE EJECUCIÓN | Encargado/a | Comentario | Fecha de inicio | Duración | Fecha de finalización | 0%
3.1 | Tarea 1 | Duvan Estrada |  | 2021-07-16 | 30 | 2021-08-26 | 0%
3.2 | Tarea 2 | Michel jimenez |  | 2021-07-16 | 30 | 2021-08-26 | 0%
3.3 | Tarea 3 | Duvan Estrada |  | 2021-07-16 | 30 | 2021-08-26 | 0%
3.4 | Tarea 4 | Michel jimenez |  | 2021-08-27 | 30 | 2021-10-07 | 0%
3.5 | Tarea 5 | Duvan Estrada |  | 2021-08-27 | 30 | 2021-10-07 | 0%
3.6 | tarea 6 | Michel jimenez |  | 2021-08-27 | 30 | 2021-10-07 | 0%
4 | FASE DE EVALUACIÓN | Encargado/a | Comentario | Fecha de inicio | Duración | Fecha de finalización | 0%
4.1 | Afinamiento plataforma | Duvan Estrada | retro alimentacion, tatiana, juan | 2021-10-08 | 30 | 2021-11-18 | 0%
4.2 | Afinamiento plataforma | Michel jimenez | retro alimentacion, tatiana, juan | 2021-10-09 | 30 | 2021-11-19 | 0%
4.3 | Afinamiento plataforma | Duvan Estrada | retro alimentacion, tatiana, juan | 2021-10-10 | 30 | 2021-11-19 | 0%
4.4 | correcion de errores | Michel jimenez | segun retroalimentacion de profes | 2021-11-20 | 15 | 2021-12-10 | 0%
4.5 | correcion de errores | Duvan Estrada | segun retroalimentacion de profes | 2021-11-20 | 15 | 2021-12-10 | 0%
4.6 | correcion de errores | Michel jimenez | segun retroalimentacion de profes | 2021-11-20 | 15 | 2021-12-10 | 0%
4.7 | Miselaneos y presentacion | Duvan Estrada | segun informe | 2022-02-07 | 30 | 2022-03-18 | 0%
4.8 | Miselaneos y presentacion | Michel jimenez | segun informe | 2022-02-08 | 30 | 2022-03-21 | 0%
4.9 | Miselaneos y presentacion | Duvan Estrada | segun informe | 2022-02-09 | 30 | 2022-03-22 | 0%
x.y | <Tu valor> |  |  | 2022-02-10 | 30 | 2022-03-23 | 0%
x.y | <Tu valor> | [5 empty] | 0%
x.y | <Tu valor> | [5 empty] | 0%
x.y | <Tu valor> | [5 empty] | 0%
x.y | <Tu valor> | [5 empty] | 0%
x.y | <Tu valor> | [5 empty] | 0%
x.y | <Tu valor> | [5 empty] | 0%
x.y | <Tu valor> | [5 empty] | 0%
x.y | <Tu valor> | [5 empty] | 0%
x.y | <Tu valor> | [5 empty] | 0%
x.y | <Tu valor> | [5 empty] | 0%
x.y | <Tu valor> | [5 empty] | 0%
x.y | <Tu valor> | [5 empty] | 0%
x.y | <Tu valor> | [5 empty] | 0%
x.y | <Tu valor> | [5 empty] | 0%
x.y | <Tu valor> | [5 empty] | 0%
x.y | <Tu valor> | [5 empty] | 0%
x.y | <Tu valor> | [5 empty] | 0%
x.y | <Tu valor> | [5 empty] | 0%
x.y | <Tu valor> | [5 empty] | 0%
x.y | <Tu valor> | [5 empty] | 0%
x.y | <Tu valor> | [5 empty] | 0%
x.y | <Tu valor> | [5 empty] | 0%
x.y | <Tu valor> | [5 empty] | 0%
x.y | <Tu valor> | [5 empty] | 0%
x.y | <Tu valor> | [5 empty] | 0%
x.y | <Tu valor> | [5 empty] | 0%
x.y | <Tu valor> | [5 empty] | 0%
x.y | <Tu valor> | [5 empty] | 0%
x.y | <Tu valor> | [5 empty] | 0%
x.y | <Tu valor> | [5 empty] | 0%
x.y | <Tu valor> | [5 empty] | 0%
x.y | <Tu valor> | [5 empty] | 0%
x.y | <Tu valor> | [5 empty] | 0%
x.y | <Tu valor> | [5 empty] | 0%
x.y | <Tu valor> | [5 empty] | 0%
x.y | <Tu valor> | [5 empty] | 0%
x.y | <Tu valor> | [5 empty] | 0%
x.y | <Tu valor> | [5 empty] | 0%
x.y | <Tu valor> | [5 empty] | 0%
x.y | <Tu valor> | [5 empty] | 0%
x.y | <Tu valor> | [5 empty] | 0%
x.y | <Tu valor> | [5 empty] | 0%
x.y | <Tu valor> | [5 empty] | 0%
x.y | <Tu valor> | [5 empty] | 0%
x.y | <Tu valor> | [5 empty] | 0%
x.y | test enviroment | [5 empty] | 0%